## Sheet1
Thành Viên | Bùi Thanh Đảm (Nhóm trưởng) | Hoàng Trung Hiếu | Thành Đạt | Thời Gian | Nội dung | Người thực hiện | Chi tiết
MSSV | 20130217 | 20130260 |  | 17/10/2023 | Cập nhật hoạt động trello | Bùi Thanh Đảm | Cập nhật chọn chủ đề, và file word
|  |  |  | 18/10/2023 | Thiết kế UI Figma | Bùi Thanh Đảm | Tìm kiếm các thiết kế figma tổng hợp
|  |  |  | 19/10/2023 | Chọn UI Figma | Bùi Thanh Đảm
[5 empty] | Mockup Data | Hoàng Trung Hiếu | Chọn vài ví dụ để mockup dữ liệu
|  |  |  | 20/10/2023 | Thiết kế UI Figma | Bùi Thanh Đảm | hoàn thành thiết kế
|  |  |  | 21/10/2023 | Vẽ kiến trúc hệ thống | Bùi Thanh Đảm | Vẽ activity kiến trúc hệ thống
|  |  |  | 22/10/2023 | Vẽ kiến Transform load to Fact-dim | Bùi Thanh Đảm
23/10/2023
24/10/2023