## Sheet1
Thành Viên | Bùi Thanh Đảm (Nhóm trưởng) | Hoàng Trung Hiếu | Thành Đạt | Công việc | Người thực hiện | Chi tiết | Thời gian dự kiến bắt đầu | Thời gian dự kiến kết thúc | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Kết quả | Trạng thái
MSSV | 20130217 | 20130260 | 1930034 | ﻿1 Vẽ kiến trúc hệ thống | All
|  |  |  | 1.1 Vẽ kiến trúc hệ thống 1 | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.2 Vẽ kiến trúc hệ thống 2 | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.3 Vẽ kiến trúc hệ thống 3 | Võ Thành Đạt |  | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.4 Thống nhất kiến trúc | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-26 | 2023-10-23
|  |  |  | 2 Chuẩn bị Data | All
|  |  |  | 2.1 Tạo file data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-11-01 | 2023-11-01
|  |  |  | 2.2 Load từ table staging vào warehouse | Thành Đạt |  | 2023-11-01 | 2023-11-01
|  |  |  | 2.3 Load từ warehouse vào datamart | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-01 | 2023-11-01
|  |  |  | 3 GUI | Bùi Thanh Đảm |  | 18/10/2023 | 22/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Giao diên figma + code html css | Hoàn thành
|  |  |  | 4 Chuẩn bị Mockup | Bùi Thanh Đảm, Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 3.1 Config | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-10-21 | 2023-11-01 |  |  |  | Đang làm
|  |  |  | 3.2 Log | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-11-01 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | File mockup sheet Log , các dữ liệu ví dụ và chi tiết các cột | Đang làm
|  |  |  | 3.3 Staging | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-11-01 | 2023-10-26 |  |  | Đang làm
|  |  |  | 3.4 Warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-11-01 | 2023-10-26 |  |  | Đang làm
|  |  |  | 3.5 Aggregate | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-11-01 | 2023-10-26 |  |  | Đang làm
|  |  |  | 3.2.6 Datamart | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-01-11 | 2023-10-26 | 2023-11-13 | Data mẫu | Đang làm
|  |  |  | 3.2.7 Dim | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-10-21 | 2023-01-11 | 2023-10-26 | 2023-11-13 | Data mẫu | Đang làm
|  |  |  | 4.1 Flow (Workflow) | All
|  |  |  | 4.1.1 Lấy data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | File crawler (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.2 Load data vào staging | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-10-21 | 2023-10-26 | File load to staging (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.3 Load data từ staging vào warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | File load,trànform to warehouse (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.4 Load warehouse vào datamart | Võ Thành Đạt |  | 2023-11-01 | 2023-11-20
|  |  |  | 4.2 Flow (Dataflow) | Bùi Thanh Đảm, Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 4.2.1 Lấy data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-11-06 | 2023-11-20 |  |  | file dataflow sheet crawler | Đang làm
|  |  |  | 4.2.2 Load data vào staging | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-06 | 2023-11-20 |  |  | file dataflow sheet extract, load to staging | Đang làm
|  |  |  | 4.2.3 Load data từ staging vào warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-06 | 2023-11-20 |  |  | file excel dataflow sheet transform | Đang làm
|  |  |  | 4.2.4 Load warehouse vào datamart | Võ Thành Đạt |  | 2023-11-06 | 2023-11-20
|  |  |  | 4.2.5 Crawler | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-11-06 | 2023-11-20
|  |  |  | 4.2.6 Extract | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-11-06 | 2023-11-20
|  |  |  | 4.2.7 Transform | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-06 | 2023-11-20
|  |  |  | 4.2.8 Aggregate | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-11-06 | 2023-11-20