## Sheet1
Thành Viên | Bùi Thanh Đảm (Nhóm trưởng) | Hoàng Trung Hiếu | Thành Đạt | Công việc | Người thực hiện | Chi tiết | Thời gian dự kiến bắt đầu | Thời gian dự kiến kết thúc | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Kết quả | Trạng thái
MSSV | 20130217 | 20130260 | 1930034 | ﻿1 Vẽ kiến trúc hệ thống | All
|  |  |  | 1.1 Vẽ kiến trúc hệ thống 1 | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.2 Vẽ kiến trúc hệ thống 2 | Hoàng Trung Hiếu |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 29/10/2013 | 29/10/2013 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.3 Vẽ kiến trúc hệ thống 3 | Võ Thành Đạt |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.4 Thống nhất kiến trúc |  |  | 21/10/2023 | 2023-01-11
|  |  |  | 2 Chuẩn bị Data | All
|  |  |  | 2.1 Tạo file data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 21/10/2023 | 2023-01-11
|  |  |  | 2.2 Load từ table staging vào warehouse | Thành Đạt |  | 21/10/2023 | 2023-01-11
|  |  |  | 2.3 Load từ warehouse vào datamart | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 2023-01-11
|  |  |  | 3 Chuẩn bị Mockup | Bùi Thanh Đảm, Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 3.1 GUI | Bùi Thanh Đảm |  | 18/10/2023 | 22/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Giao diên figma + code html css | Hoàn thành
|  |  |  | 3.2 Database, table Structure? Data | Hoàng Trung Hiếu |  | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Data mẫu | Hoàn thành
|  |  |  | 3.2.1 Staging | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | Data mẫu | Hoàn thành
|  |  |  | 3.2.2 Warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 26/10/2023 | 2023-01-11 | Data mẫu | Hoàn thành
|  |  |  | 3.2.3 Datamart | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 2023-06-11 | 2023-10-11 | Data mẫu | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1 Dataflow (Workflow) | All
|  |  |  | 4.1.1 Lấy data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 22/10/2023 | 24/10/2023 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | File crawler (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.2 Load data vào staging | Bùi Thanh Đảm |  | 22/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 28/10/2023 | File load to staging (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.3 Load data từ staging vào warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 22/10/2023 | 24/10/2023 | 22/10/2023 | 25/10/2023 | File load,trànform to warehouse (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 4.1.4 Load warehouse vào datamart | Võ Thành Đạt |  | 21/10/2023 | 2023-01-11 | 2023-06-11
|  |  |  | 4.2 Dataflow (Dataflow) | Bùi Thanh Đảm, Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 4.2.1 Lấy data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 2023-06-11 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | file dataflow sheet crawler | Hoàn thành
|  |  |  | 4.2.2 Load data vào staging | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | file dataflow sheet extract | hoàn thành
|  |  |  | 4.2.3 Load data từ staging vào warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 2023-05-11 | 2023-06-11 | 2023-05-11 | 2023-06-11 | file excel dataflow sheet transform | hoanf thành
|  |  |  | 4.2.4 Load warehouse vào datamart |  |  | 2023-06-11