## Sheet1
Thành Viên | Bùi Thanh Đảm (Nhóm trưởng) | Hoàng Trung Hiếu | Thành Đạt | Công việc | Người thực hiện | Chi tiết | Thời gian dự kiến bắt đầu | Thời gian dự kiến kết thúc | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Kết quả | Trạng thái
MSSV | 20130217 | 20130260 |  | ﻿1 Vẽ kiến trúc hệ thống | All
|  |  |  | 1.1 Vẽ kiến trúc hệ thống 1 | Bùi Thanh Đảm |  | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | File kiến trúc hệ thống (trello và drive) | Hoàn thành
|  |  |  | 1.2 Vẽ kiến trúc hệ thống 2 | Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 1.3 Vẽ kiến trúc hệ thống 3 | Thành Đạt
1.4 Thống nhất kiến trúc
|  |  |  | 2 Chuẩn bị Data | All
|  |  |  | 2.1 Tạo file data từ source | Hoàng Trung Hiếu
|  |  |  | 2.2 Load từ table staging vào warehouse | Thành Đạt
|  |  |  | 2.3 Load từ warehouse vào datamart | Bùi Thanh Đảm
|  |  |  | 3 Chuẩn bị Mockup | All
|  |  |  | 3.1 GUI | Bùi Thanh Đảm |  | 18/10/2023 | 22/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 |  | Hoàn thành
|  |  |  | 3.2 Database, table Structure? Data | Hoàng Trung Hiếu |  | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 |  | Hoàn thành
3.2.1 Staging
3.2.2 Warehouse
3.2.3 Datamart
|  |  |  | 4 Dataflow (Workflow) | All
|  |  |  | 4.1 Lấy data từ source | Hoàng Trung Hiếu |  | 22/10/2023 | 24/10/2023 | 22/10/2023 | 22/10/2023 |  | Hoàn thành
|  |  |  | 4.2 Load data vào staging | Thành Đạt |  | 22/10/2023 | 24/10/2023
|  |  |  | 4.3 Load data từ staging vào warehouse | Bùi Thanh Đảm |  | 22/10/2023 | 24/10/2023 | 22/10/2023 | 22/10/2023 |  | Hoàn thành
4.3 Load warehouse vào datamart